省科技厅关于“我为群众办实事”

实践活动重点项目的公示

为贯彻落实中央和省委关于党史学习教育的安排部署，推动“我为群众办实事”实践活动落实见效，省科技厅聚焦“深化科技特派员制度、培育壮大高新技术企业群体、解决科技型中小微企业‘融资难、融资贵’问题、支持基础研究、加快高水平创新平台建设、促进科技成果转化应用、营造良好科研环境”等科研机构和科技工作者反映强烈的七个方面“急难愁盼”问题，确定了15项为群众办实事项目清单。现面向社会进行公示，欢迎社会各界和广大人民群众予以监督。

省科技厅系统党史学习教育领导小组办公室

2021年5月21日

附件

省科技厅系统“我为群众办实事”重点项目清单

| 序号 | 重点任务 | 具体事项 | 预期目标 | 实际举措 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、围绕深化科技特派员制度办实事 | 健全科技特派员工作机制 | 省、市、县选认科技特派员2000名以上，实现科技特派员技术服务和创业行政村全覆盖。 | 1.认真贯彻落实全省科技特派员工作现场会精神，进一步总结科技特派员制度经验，出台进一步完善、巩固、坚持新时代科技特派员制度的若干举措。 2.启用科技特派员服务云平台，推进服务资源整合，培育利益共同体，拓展服务领域。 3.优化科技特派员队伍结构，提高队伍质量，推进服务领域跨界协同，建立产业融合发展示范点。 | 2021年12月 | 厅农村处 | 陈国华 | 游建胜 |
| 2 |  | 加大对科技特派员团队或法人的后补助支持力度 | 激发科技特派员创新创业热情，助推乡村振兴。 | 1.针对产业链的关键节点和技术瓶颈，支持科技特派员团队或法人加强与企业、专业合作社共同创新创业，开展技术开发与产业化示范。 2.对示范带动作用明显并取得一定成效的项目，给予后补助经费奖励，每个项目资助经费30-50万元，成效特别显著的全产业链开发项目资助经费不超过100万元。 | 2021年12月 | 星火办 | 林继扬 | 游建胜 |
| 3 |  | 加大科技创新支持茶文化、茶产业发展力度 | 强化科技对茶产业、茶文化发展的战略支撑，为乡村振兴插上科技的“翅膀”。 | 依托福建省武夷山生物研究所筹建福建茶科技研究院（武夷山）。 | 2021年12月 | 厅农村处、 武夷山生物研究所 | 陈国华 | 游建胜 |
| 4 | 二、围绕培育壮大高新技术企业群体办实事 | 培育壮大高新技术企业群体 | 力争省级以上高新技术企业突破10000家。 | 1.结合疫情防控新要求，依托网络开展高企认定申报辅导工作，录制培训视频并在福建省高企管理工作网站发布，针对企业在知识产权、科技成果、财务归集等方面遇到的问题为企业答疑解惑。 2.组织开展高新技术企业认定申报等线上线下辅导培训。 3.加强省、市、县三级高企认定管理机构之间的资源互通和信息共享，引导各设区市举办专题培训班，并深入企业开展靶向式精准辅导，鼓励企业积极申报高新技术企业认定。 | 2021年12月 | 厅高新处牵头， 省高新技术创业服务中心配合 | 王志锋 | 周世举 |
| 5 |  | 加强科技中介服务体系建设 | 推动建设20家以上众创空间。 | 对众创空间用房给予补助，其中对新建的众创空间用房按100元/平方米的标准给予一次性补助，最高补助100万元；改建、扩建的众创空间用房按50元/平方米的标准给予一次性补助，最高补助50万元。 | 2021年12月 | 厅创新办 | 黄铁庄 | 周世举 |
| 6 | 三、围绕解决科技型中小微企业“融资难、融资贵”问题办实事 | 持续推进“科技贷”业务 | 力争2021年度新增服务科技型中小微企业600家。 | 通过“科技+银行”等形式，加强同签约银行合作，举办“科技贷”银企对接活动，持续推进“科技贷”业务。 | 2021年12月 | 厅资配处 | 郑群力 | 游建胜 |
| 7 | 四、围绕支持基础研究办实事 | 进一步加大支持开展自然科学基金基础研究项目的力度 | 扩大省自然科学基金联合资助行业领域，助力和促进我省科技人才培养、学科发展和基础研究能力提升。 | 2021年度省自然科学基金在已开展高校、卫生、农科联合资助的基础上，新增实施气象联合资助项目，通过联合资助立项支持基础研究项目达1000项以上。 | 2021年12月 | 厅基础处 | 吴 颖 | 张秀谋 |
| 8 | 五、围绕加快高水平创新平台建设办实事 | 进一步促进国家重点实验室和国家工程技术研究中心的建设与发展 | 对国家重点实验室和国家工程技术研究中心予以经费补助支持。 | 组织开展2021年国家重点实验室和国家工程技术研究中心经费补助有关工作，对我省的15家国家重点实验室和国家工程技术研究中心予以经费补助支持。 | 2021年12月 | 厅资配处 | 郑群力 | 游建胜 |
| 9 |  | 推动福建省临床医学研究中心科技创新平台项目建设 | 完成10家以上省级临床医学研究中心科技创新平台项目建设。 | 通过发布指南、征集项目、会议评审、社会公示、发布立项结果等，推动福建省临床医学研究中心科技创新平台项目建设。 | 2021年12月 | 厅社发处 | 陈建林 | 叶碧海 |
| 10 |  | 建设发展省级新型研发机构 | 新增省级新型研发机构30家以上。 | 1.围绕重点产业领域，遴选一批具有较强自主研发能力的省级新型研发机构； 2.落实奖励政策：对新评估命名的省级新型研发机构给予一次性奖励补助50万元；启动2021年度省级新型研发机构非财政资金购买研发仪器设备软件后补助工作。 | 2021年12月 | 厅规划与 政策处 | 陈聪文 | 周世举 |
| 11 | 六、围绕促进科技成果转化应用办实事 | 推动省内科技成果转化运用 | 推动全省认定登记技术合同成交金额突破200亿元。 | 加大技术转移服务机构补助力度，培育一批省级技术转移机构。 | 2021年12月 | 厅成果处 | 李坚义 | 周世举 |
| 12 |  | 实施中科院科技服务网络计划服务我省企业 | 组织省内企业与中科院研究所开展技术需求对接，签订技术合作协议7项。 | 充分发挥中科院STS福建中心平台功能，以需求为导向，通过举办形式多样的对接活动、双向对接促进中科院成果在我省转移转化。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 支持台湾科技人员开展闽台关键共性技术联合攻关 | 支持闽台科技合作项目3项以上。 | 积极服务在闽台胞台企创新创业，引导台湾优秀技术成果在我省落地转化，对符合条件的闽台科技合作项目给予资助。 | 2021年12月 | 厅合作处 | 李海明 | 游建胜 |
| 14 | 七、围绕营造良好科研环境办实事 | 建立健全科研失信公众投诉举报与处置机制 | 重点解决群众反映的科研领域弄虚作假、论文造假等科研失信问题。 | 1.在省科技厅门户网站公布举报电话、电子信箱、举报信件邮寄地址等，方便群众反映问题。 2.制定投诉举报内部处理规则，对投诉举报问题的分类处理，答复方式和期限进行规定。 | 2021年12月 | 厅监督处 | 王 浦 | 陈秋立 |
| 15 |  | 优化外国人来华工作许可 | 持人才签证的外国专家免办工作许可证。 | 会同我省公安机关研究具体措施，开展人才签证免办工作许可证即可居留等政策试点，简化外国专家来闽手续。 | 2021年12月 | 外专局 | 郭矩良 | 叶碧海 |