闽科监 〔2020〕30号

福建省科学技术厅关于印发2020年

科技项目随机抽查工作计划的通知

厅机关各处室（局），星火办、技术创新中心：

为加强和规范我省科技项目监督工作，进一步落实减轻科研一线负担的要求，提高监督检查效率，根据省政府办公厅《关于推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施意见》（闽政办〔2015〕151号）和《福建省科学技术厅科技计划项目监督工作暂行办法》的有关规定，制定2020年科技项目（含省科技奖）随机抽查工作计划。

现将工作计划印发给你们，请予以支持配合。

附件：福建省科学技术厅2020年科技项目随机抽查工作计

划

福建省科学技术厅

2020年9月29日

（此件依申请公开）

抄送：厅领导，驻厅纪检组

福建省科学技术厅2020年科技项目随机抽查

工作计划

为加强和规范我省科技项目监督工作，进一步落实减轻科研一线负担的要求，提高监督检查效率，根据省政府办公厅《关于推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施意见》（闽政办〔2015〕151号）和《福建省科学技术厅科技计划项目监督工作暂行办法》的有关规定，制定2020年科技项目随机抽查工作计划。

一、抽查事项及内容

（一）立项满1年的省科技计划在研项目：项目承担单位的项目组织管理责任落实情况；任务书规定的科研进度完成情况；项目资金的到位、管理和使用情况。

（二）2020年度已验收结题项目：项目验收时间是否符合规定；项目验收程序和组织工作是否符合规定；项目验收材料是否完整；任务书规定的任务是否完成；项目资金的使用和管理是否符合规定；项目验收结果的运用是否按规定执行。

（三）2018年省科学技术奖获奖项目：获奖项目成果内容是否属实；获奖项目佐证材料是否真实；获奖项目经济社会效益和产业化推广情况是否真实；获奖项目是否存在剽窃、侵夺他人的发现、发明或者其他科学技术成果的现象，以及提供虚假数据、材料等不正当手段骗取福建省科学技术奖的行为。

二、组织方式

随机抽查工作由厅监督处牵头组织实施，厅机关各相关业务处室和直属单位配合，同行专家实施技术检查。随机抽查不专门布置，不事先通知，直奔项目，直插现场，掌握第一手资料和项目客观真实情况。

在研项目、省科学技术奖获奖项目采取实地检查方式；已验收结题项目以验收材料审查为主，实地核实为辅。

省科学技术奖获奖项目随机抽查由厅奖励办组织实施。

三、抽取数量

由厅监督处从各业务处室和星火办、技术创新中心管理的项目中分别按一定比例抽取。此次随机抽查工作共抽取项目24项，其中在研项目12项、结题项目8项、科技奖获奖项目4项（详见附件2）。

四、抽取专家

随机抽查工作计划从10月中旬开始，共安排9天（次），其中在研项目12项安排6天（次）、结题项目8项安排1天（次）、科技奖获奖项目4项安排2天（次）。

检查组由管理人员和3名咨询专家组成，其中2名技术专家、1名财务专家。随机抽查共需专家27人次，由监督处按照相关要求在专家库中随机抽取。

五、结果运用

为落实政务公开，进一步提高监督效果，在检查结束后，在结果运用方面做好以下几方面工作：

- 抽查计划、抽查项目名单、抽查结果等信息在省科技厅官网公布；

- 对检查中存在的问题进行限期整改；

- 对发现的违规和违反诚信要求的问题按照有关规定处理；

- 对发生严重科研失信的单位和个人记入科研诚信严重失信行为数据库。

- 经费预算

经测算，此次随机抽查24个项目共需经费约3.6万元，具体预算如下：

专家咨询费：9天*3人*1000元=27000元

专家差旅费：4天*3人*500元=6000元

租车费：5天*600元=3000元

以上经费从科技业务费中开支。

附件：2020年省科技厅随机抽查计划清单

附件：

2020年省科技厅随机抽查计划清单

| 抽查事项 | 业务 部门 | 项目类型 | 在研项目 | 结题项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研项目 | 高新处 | 高校产学研合作项目 | 2 | 1 |  |
|  | 社发处 | 引导性项目 | 2 | 1 |  |
|  | 农村处 | 高校产学研合作项目 | 2 | 1 |  |
|  | 基础处 | 省杰青项目 | 2 | 1 |  |
|  | 合作处 | 对外合作项目 | 1 | 1 |  |
|  | 成果处 | 中科院STS项目 | 1 | 1 |  |
|  | 星火办 | 星火项目 | 1 | 1 |  |
|  | 技术创新中心 | 科技型中小企业技术创新资金项目 | 1 | 1 |  |
| 省科技奖 | 一等奖项目 | 二等奖项目 | 三等奖项目 |
|  | 2 | 1 | 1 |